CARE ECUADOR

PROGRAMA EMPRESARIAL EN VIH / SIDA

APRENDIZAJES SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS DEL ECUADOR EN LA LUCHA CONTRA EL VIH SIDA

Informe de Sistematización

Consultora: Rosario Murillo Hernández

Ecuador, julio del 2008

Tabla de Contenidos

| Contenido | Página |
| --- | --- |
| Presentación | 3 |
| Introducción | 5 |
| Sección 1: Metodología de la sistematización | 8 |
| Sección 2: Marco conceptual | 13 |
| Sección 3: El proceso desarrollado | 15 |
| Sección 4: Análisis y conclusiones | 24 |
| Sección 5: Aprendizajes y recomendaciones | 26 |

Anexos

- Sistematización de resultados del Programa Empresarial.

- Informe de los Foros Empresariales realizados en Quito, Guayaquil y Cuenca.

- Informe de los Encuentros Nacionales e Internacionales realizados en Guayaquil y Quito.

- Presentaciones realizadas en los Encuentros Nacionales e Internacionales de Guayaquil y Quito.

- Cuadro de asistencia a los Encuentros Nacionales e Internacionales según organización.

CARE ECUADOR - PROGRAMA EMPRESARIAL EN VIH / SIDA

APRENDIZAJES SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS DEL ECUADOR EN LA LUCHA CONTRA EL VIH SIDA

Ecuador, junio del 2008

Presentación

La presente es la sistematización de la experiencia de CARE Ecuador en el impulso a la activa participación de un conjunto de importantes empresas del Ecuador en la lucha contra el VIH SIDA, en el marco de la Responsabilidad Social Empresarial y la Estrategia Nacional Multisectorial de Lucha contra el VIH SIDA.

La experiencia que aquí se analiza ha tenido lugar entre agosto del 2006 y abril del 2008 y ha estado articulada dentro de una intervención denominada aquí como Programa Empresarial en VIH SIDA.

En poco menos de tres años el Programa no sólo ha alcanzado importantes resultados sino que se ha transformado en un proceso acumulativo que ha ido alcanzando cada vez mayor convocatoria, envergadura y repercusión dentro del sector privado, convocando el concurso de nuevos actores y confluyendo con otros esfuerzos e iniciativas del sector público y la cooperación al desarrollo. Precisamente, la enorme cantidad de energía, voluntad y capacidades puestas en movimiento en esta experiencia es uno de sus rasgos más destacados.

Por todo ello CARE Ecuador considera ésta una experiencia exitosa, que amerita ser difundida, replicada y adaptada, tanto en el sector privado como público. Por ello ha considerado importante sistematizar la experiencia y extraer las lecciones aprendidas durante el proceso.

Es interés de CARE Ecuador compartir estas lecciones en primer lugar con las personas que han sido protagonistas e impulsores de la experiencia: personal directivo y trabajadores de las empresas participantes; representantes de las corporaciones y gremios empresariales; autoridades y personal técnico del Ministerio de Trabajo y Empleo, en especial de la Unidad Técnica de Seguridad y Salud de este sector; y con autoridades y personal técnico del Ministerio de Salud Pública.  Asimismo con los representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y del Proyecto de Respuestas Multisectoriales al VIH SIDA, aliados de CARE desde el inicio de la experiencia, así como otros organismos del sistema de NNUU involucrados, como UNIFEM y ONUSIDA.

Es igualmente interés de la institución alcanzar estos aprendizajes y propuestas a aquellos actores del sector privado y público que aún no se han incorporado a este proceso, esperando que la difusión de lo realizado y logrado sea un estímulo para sumarse y contribuir en una “empresa” que es de todas y todos los ecuatorianos: frenar la propagación de la epidemia y contrarrestar los impactos negativos que está produciendo en la vida de las personas y en las potencialidades de desarrollo social y económico del país.

Expresamos un agradecimiento especial a todas las personas que han brindado sus aportes, su tiempo y energía a hacer posible esta experiencia y que han contribuido a la producción de estos aprendizajes.

Introducción

Entre los meses de agosto y diciembre del año 2006 CARE Ecuador desarrolló el Programa Empresarial en VIH SIDA en el marco del Proyecto Nacional para la Lucha contra el VIH/SIDA, auspiciado por el Fondo Global.  El Programa se planteó como objetivo mejorar los conocimientos y las prácticas no discriminatorias en relación al VIH SIDA, dentro del sector privado.  El desarrolló del programa contó con el apoyo de asociaciones de empresarios como la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones, CORPEI, y la Asociación de Empresas Bananeras del Ecuador, AEBE, entre otras. En esta experiencia participaron 291 empresas de Quito, Guayaquil y Cuenca, ciudades donde se ejecutó el programa empresarial, y más de 650 personas integrantes de dichas empresas, entre Gerentes Generales, Gerentes de Recursos Humanos, personal médico y de las áreas sociales.

Los resultados fueron tan alentadores que en el año 2007 CARE Ecuador consideró importante sistematizar la experiencia, en particular las estrategias y metodologías de intervención, con el fin extraer aprendizajes, animar a más empresas a incorporarse en la estrategia nacional de lucha contra el VIH SIDA y promover el compromiso del sector privado y público con el logro de las metas para frenar la epidemia en el país.

Con este propósito CARE Ecuador promovió la Iniciativa de aprendizaje sobre la participación de las empresas en VIH SIDA, con el apoyo de CARE UK, buscando identificar los factores que han favorecido y que han limitado la participación de éstas en el desarrollo de acciones de prevención y atención al VIH SIDA, de modo de validar una metodología para promover la participación de las empresas, tanto del sector público como privado, en la prevención, atención y freno a la propagación de la epidemia en el país.

En el año 2007, como parte de la iniciativa de aprendizaje, se realizó un estudio para conocer los efectos e impacto del programa en las empresas participantes en las tres ciudades donde se ejecutó. Este estudio, como se detallará más adelante, permitió conocer los resultados de las acciones a nivel de las empresas, y también reveló el interés de un número importante de éstas por continuar realizando acciones relacionadas a la prevención y atención del VIH SIDA dentro de sus organizaciones.

En dicho año se inicia el proyecto UNIVIDA, “Unidos en la lucha contra el VIH SIDA”, ejecutado igualmente por CARE Ecuador con fondos de la Unión Europea.  Al inicio de este proyecto y confluyendo con el estudio de impacto del Programa Empresarial en VIH SIDA, se levantó una línea de base que brindó información sobre el nivel de interés, acciones y recursos disponibles para la lucha contra el VIH SIDA en una muestra de 60 empresas, de Guayaquil, Quito y Cuenca.

Para compartir los resultados del Programa Empresarial y los hallazgos de la línea de base, se realizaron tres Foros Empresariales en las tres ciudades priorizadas en los meses de noviembre y diciembre del 2007.  Estos Foros fueron a la vez espacios para compartir experiencias de buenas prácticas de un grupo de empresas en relación al VIH SIDA y para proponer acciones de fortalecimiento y ampliación de la participación de las empresas en esta iniciativa.  De este modo, la preparación y realización de los foros y, sobre todo, las nuevas acciones derivadas de ellos constituyeron una segunda fase del proceso de participación de las empresas en VIH SIDA.

En este período, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, con apoyo de CARE Ecuador, desarrolló el proyecto de la Escuela de Promotores en VIH SIDA, que constituye una línea complementaria de acción, al desarrollar capacidades en integrantes de las empresas que se convierten en promotores y referentes en sus ámbitos de trabajo en el tema de VIH SIDA.

El Ministerio de Trabajo y Empleo, MTE, asumiendo su responsabilidad en el marco del Plan Estratégico Nacional Multisectorial en VIH SIDA, 2007-2015, y de los instrumentos internacionales y nacionales referidos a la atención del VIH SIDA dentro del mundo laboral, produce, con el apoyo técnico del PNUD y fondos de la Agencia Española de Cooperación Internacional, AECI, la “Guía Metodológica para responder al VIH SIDA en el lugar de trabajo”, una herramienta sencilla que busca orientar a las empresas en el desarrollo de programas y adopción de políticas para abordar el VIH SIDA dentro de sus empresas o centros laborales.

Finalmente, aunque no como fin del proceso, en el mes de abril del presente año 2008, se realizaron dos Encuentros Nacionales e Internacionales de Responsabilidad Social en VIH SIDA, en las ciudades de Guayaquil y Quito.  Estos encuentros dan cuenta de una tercera fase del proceso, pues han permitido apreciar el efecto multiplicador que ha tenido el programa empresarial y las diversas iniciativas, recursos y capacidades que han coincidido y se han ido sumando en  la apuesta por hacer de las empresas un actor y un aliado fundamental en la lucha para alcanzar las metas nacionales de prevención y freno a la propagación del VIH SIDA en el Ecuador.

En estos eventos internacionales, la experiencia de las empresas ecuatorianas ha sido compartida y ha entrado en diálogo con experiencias de otros países en la región, como México, Honduras, Nicaragua, Colombia y Perú.  Las experiencias en estos países han mostrado desafíos comunes así como particularidades en cuanto a modalidades de intervención, actores y ámbitos de acción (como la participación de una cadena de radio en Colombia, por ejemplo).

Este conjunto de procesos y acciones ha estado enmarcado dentro del concepto de responsabilidad social, entendido, no como una línea de transferencia de recursos excedentes para la ayuda social y filantrópica, sino como parte de la esencia del rol de las empresas y su relación con el entorno.  Es dentro de este marco de responsabilidad social que el tema y la realidad del VIH SIDA cobra otro sentido y coloca a empresarios, funcionarios y trabajadores de las empresas en la posibilidad de reducir los niveles de incidencia del VIH SIDA en la población económicamente activa, es decir,  en ellos mismos como grupo de población altamente vulnerable, y de este modo contribuir a frenar la propagación de la epidemia y sus terribles impactos a nivel productivo, económico, social y sobre todo humano.

La presente sistematización sintetiza y analiza estos procesos, destacando los principales aprendizajes derivados de la experiencia de participación de las empresas en esta iniciativa y todo lo que ello ha implicado. Además se proponen algunas recomendaciones para continuar y reforzar esta experiencia, articulándola al conjunto de la acción estratégica de lucha contra el VIH SIDA.

El documento tiene cinco secciones. En la primera sección se presenta la metodología de la sistematización y el proceso seguido para la generación de aprendizajes. En la segunda sección se exponen algunos conceptos clave que han orientado tanto la intervención como el análisis y sistematización de la experiencia.  En la tercera sección se hace el recuento del proceso de intervención de CARE Ecuador, incluyendo la referencia a otras iniciativas empresariales en VIH SIDA que han confluido en el mismo propósito.  En la cuarta sección se presenta las conclusiones derivadas del análisis de resultados de la intervención. Finalmente en la quinta sección se presentan los principales aprendizajes y recomendaciones para la continuidad del proceso.

Acompañan al presente documento un conjunto de anexos que contienen los informes particulares de las actividades y eventos desarrollados durantes estos tres años, las presentaciones de las y los expositores nacionales  e internacionales que han participado en los eventos; cuadros de participación en actividades y eventos, y la relación de materiales que se han producido en el marco de las actividades.

Sección 1: Metodología de la sistematización

  - Objetivos de la sistematización y del proceso de aprendizaje

El objetivo general de la presente sistematización es la formulación de aprendizajes y recomendaciones sobre la participación de empresas del sector privado en relación al VIH SIDA.

Los objetivos particulares del proceso de aprendizaje han sido los siguientes:

- Identificar los niveles de interés y compromiso asumido por las empresas participantes en el Programa en la prevención y atención del VIH SIDA dentro de sus instituciones.

- Identificar los factores que han favorecido y que han limitado la adopción de acciones por parte de las empresas acciones para prevenir y atender la epidemia del VIH SIDA.

- Extraer y compartir aprendizajes sobre la experiencia desarrollada con la participación de los actores involucrados en el Programa.

  - Enfoque de aprendizaje

La propuesta se ha orientado a generar espacios de aprendizaje participativos en el mismo proceso de desarrollo de las acciones del programa.  De este modo, las acciones –talleres, foros, eventos, entrevistas, reuniones de preparación, coordinación y evaluación- han incluido preguntas y reflexiones con los participantes – integrantes de los diversos niveles directivos y operativos de las empresas, representantes de sectores de gobierno y de la cooperación en diálogo con el equipo de CARE - sobre los elementos que favorecen la participación de las empresas en relación a VIH SIDA, los factores que las limitan y el tipo de procesos que resultan más viables dadas las características y dinámicas del sector empresarial.

1.3.   Preguntas que han guiado el proceso de aprendizaje

El análisis, reflexión y producción de aprendizajes se ha guiado de acuerdo a las siguientes preguntas:

| Pregunta general: ¿Cuáles han sido los factores que han promovido y cuáles los que han limitado la participación de la empresas en la lucha nacional contra el VIH/SIDA, y cuáles son las condiciones necesarias y suficientes para garantizar la continuidad de las acciones? |  |
| --- | --- |
| Aspecto analizado | Preguntas específicas |
| - Eficacia del Programa para asegurar la participación de las empresas | 1.1. ¿Hasta qué punto ha sido eficaz el Programa inicial del Fondo Global para conseguir la participación del sector privado? 1.2. ¿Cuáles fueron los factores específicos que promovieron o limitaron la participación de actores clave del sector privado? - ¿Pueden las instituciones del sector privado o las asociaciones de empresarios repetir por sí mismas el programa sin la participación de CARE / Fondo Global / UNIVIDA? |
| - Pertinencia y adaptabilidad de la intervención del Programa en el sector público | - ¿Hasta qué punto el Programa en VIH SIDA para el sector privado es pertinente para las instituciones del sector público? - ¿Qué cambios podrían necesitarse? 2.3. ¿Qué diferencias encontramos en cuanto a la participación y eficacia de los líderes del sector público a la hora de promover enfoques socialmente responsables para encarar los problemas del VIH/SIDA? |
| - Pertinencia y replicabilidad de los componentes y metodologías implementadas por el Programa | 3.1. ¿Hasta qué punto es viable y eficaz la repetición del programa de una ONG de concientización sobre VIH/SIDA, consejería previa y posterior a la prueba de VIH y atención básica, por parte de una empresa privada usando sus propias clínicas? - ¿Qué adaptaciones se hicieron en los métodos de planificación e implementación y cuáles se comprobó que fueron beneficiosos? |
| - Influencia de la participación del sector privado en la dinámica y el funcionamiento del MCP | - ¿De qué forma la participación de los representantes del sector privado cambió el funcionamiento del MCP, si es que hubo algún cambio? ¿Por qué? (o ¿por qué no?). - ¿De qué forma la participación de la empresa privada en el MCP cambió su perspectiva de la pandemia de VIH/SIDA y su percepción de su propia responsabilidad? - ¿De qué forma cambió su perspectiva sobre la responsabilidad y eficacia del estado y de la comunidad de ONG? |
| - Incidencia del Programa en políticas públicas y en políticas institucionales de las empresas | - ¿Ha generado mejores políticas públicas el uso de la evidencia producida por los procesos de aprendizaje de la iniciativa? - ¿Ha generado mejores políticas en el lugar de trabajo? - ¿Ha afectado los niveles de implementación de las políticas públicas y en el lugar de trabajo? |

  - Actores participantes en el proceso de aprendizaje

En primer lugar, el equipo de CARE, ha sido el núcleo coordinador del proceso de aprendizaje.  El equipo de CARE, en este caso, ha estado conformado, principalmente, por la Gerencia de Programas Sociales Integrales, bajo la conducción de su Gerente, la Responsable de Mercadeo, Proyecto UNIVIDA y Responsable de Monitoreo de este Proyecto. El Director Ejecutivo de CARE Ecuador ha tenido participación en los eventos claves del proceso. El equipo ha contado con el apoyo de la consultora externa para la articulación del proceso de aprendizaje.

Otro actor importante en el proceso de aprendizaje lo ha constituido el núcleo de empresas y representantes de gremios empresariales que han asumido un liderazgo en el impulso del proceso al interior de sus organizaciones, en la adopción de buenas prácticas corporativas en VIH SIDA, y en la difusión de esta propuesta hacia otras empresas del sector. Este grupo ha estado liderado en primer lugar por la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones, CORPEI, y el Fondo Social Bananero  de la CORPEI, así como las empresas DOLE, Colgate y Pfizer. Este grupo líder se constituyó en la comunidad de aprendizaje empresarial en VIH SIDA.

Igualmente partícipes en este proceso han sido los representantes del PNUD y el proyecto Respuestas Multisectoriales al VIH SIDA, representantes del Ministerio de Trabajo y Empleo, en especial de la Unidad Técnica de Seguridad y Salud, y representantes del Ministerio de Salud Pública.

Finalmente, han participado y aportado al proceso de aprendizaje, como parte del enfoque y la metodología aplicados, todos los participantes en los eventos y actividades desarrolladas: integrantes de empresas del sector privado y de instituciones del sector público (principalmente establecimientos de salud), organizaciones de sociedad civil (como la Coalición de Personas Viviendo con VIH SIDA) y otros organismos de cooperación.

Uno de los actores previsto al inicio del proceso de aprendizaje fue el Mecanismo de Coordinación País (MCP), sin embargo en la práctica no hubo una conexión de la experiencia con este espacio. Tampoco, como se señalará de manera más amplia más adelante, hubo una experiencia positiva en la participación del sector empresarial dentro de esta instancia, aspecto en torno al cual giraba uno de los ejes de aprendizaje (ver cuadro de preguntas de aprendizaje, acápite 1.3. de la presente sección).

1.5.    Proceso de sistematización y aprendizaje

El proceso de sistematización y aprendizaje ha comprendido un conjunto de acciones desarrolladas entre julio del 2007 y mayo del 2008.  Las acciones han sido básicamente de tres tipos:

    - Diseño metodológico de actividades de recojo de información, reuniones y eventos de intercambio y aprendizaje.

    - Realización de actividades y registro de aportes y conclusiones.

    - Sistematización de actividades y elaboración de documentos.

    - Diseño metodológico

    - Julio del 2007: Diseño de guía metodológica del proceso de aprendizaje.

    - Julio/Setiembre/Noviembre del 2007 y Marzo/Abril del 2008: Elaboración de instrumentos: guía de entrevistas para recojo de información sobre resultados de la primera fase del Programa; ficha de encuesta; formatos para registro de información; diseños metodológicos, guías de preguntas y hojas de evaluación para eventos de intercambio y aprendizaje; esquemas para los documentos de análisis.

    - Octubre/Noviembre del 2007 y Marzo/Abril del 2008: Diseño de eventos de intercambio y aprendizaje: foros, reuniones y encuentros empresariales.

    - Realización de actividades

      - Julio del 2007: Entrevistas a informantes clave de 35 empresas, 15 empresas por cada ciudad (Quito, Guayaquil y Cuenca) para conocer sus prácticas en relación al VIH/SIDA como efecto de su participación en el Programa Empresarial. Encuesta a 60 empresas en las tres ciudades. Línea de Base del proyecto UNIVIDA.

      - Noviembre / Diciembre 2007 y Marzo/Abril del 2008: Organización y realización de reuniones y espacios de reflexión y producción de aprendizajes en las tres ciudades: foros empresariales (Quito, Guayaquil y Cuenca); reuniones de coordinación, organización y evaluación y encuentros nacionales e internacionales (Guayaquil y Quito).

Parte importante del proceso de aprendizaje han sido igualmente las reuniones  de diseño, seguimiento y evaluación, del equipo de CARE Ecuador con la participación de la consultora.  De igual modo, las reuniones con la CORPEI y otras empresas líderes; así como reuniones de coordinación con representantes del PNUD, proyecto Respuestas Multisectoriales al VIH SIDA y representantes de los Ministerios de Trabajo y Empleo y el Ministerio de Salud Pública.

    - Sistematización de actividades y elaboración de documentos

- Agosto del 2007: Sistematización de la información recogida en entrevistas y encuesta.

- Febrero / marzo 2008: Sistematización de la información y aprendizajes producidos en el proceso de organización, realización y evaluación de los Foros Empresariales de Guayaquil, Quito y Cuenca.

- Mayo / junio 2008: Sistematización de la información y aprendizajes producidos en el proceso de preparación, realización y evaluación de los Encuentros Nacionales e Internacionales en VIH SIDA, de Guayaquil y Quito.

- Junio /julio 2008: Sistematización global sobre el proceso de aprendizaje derivado de la participación de las empresas en la lucha contra el VIH/SIDA.

La revisión y análisis de documentos producidos por el Programa Empresarial y Proyecto UNIVIDA, (criterios de selección de empresas, guías de trabajo, materiales de IEC), así como de los materiales de información y difusión producidos por las empresas como parte de sus acciones en VIH SIDA, ha formado parte igualmente del proceso de sistematización.

Las reflexiones y resultados sistematizados han sido plasmados en documentos, debidamente documentados, en cada fase del proceso.  Se han producido, básicamente, tres documentos:

            - “Sistematización de resultados de la primera fase del Programa Empresarial en VIH SIDA”, agosto del 2007.

            - Informe de los Foros Empresariales “Empresas Juntas frente al VIH SIDA, aportes del sector privado en la prevención del VIH SIDA en el mundo laboral en el marco de la responsabilidad social”, marzo del 2008.

            - Informe de los Encuentros Nacionales e Internacionales de Responsabilidad Social en VIH SIDA”, abril del 2008.

Estos documentos y otros relativos al proceso de aprendizaje – guías metodológicas, instrumentos y resúmenes de reuniones de reflexión- constituyen los insumos principales para la elaboración del presente documento de sistematización global del proceso.

Sección 2: Marco conceptual

El proceso de desarrollo de las acciones orientadas a promover la participación activa de las empresas en la lucha contra el VIH SIDA dentro del sector laboral y en la sociedad, ha estado orientado por dos enfoques centrales: el enfoque de derechos y la perspectiva de la Responsabilidad Social Empresarial   Dentro del enfoque de derechos, los derechos laborales y los derechos de las personas viviendo con VIH SIDA, han tenido un espacio particular de tratamiento. En esta sección de desarrollan los conceptos principales en torno a estos enfoques, asumidos en el marco de la experiencia y en el análisis de la misma.

  - Enfoque de Derechos

La perspectiva del enfoque de derechos coloca a la persona como principio y fin de toda iniciativa y acción de desarrollo.  Todas las personas son sujetos de derechos, independientemente de su origen, condición socio económica, condición social, sexo, edad, orientación sexual, creencia religiosa, origen étnico lingüístico, y condición de salud. En una sociedad donde todos los derechos son respetados y ejercidos por todas las personas, es posible desarrollar todas las potencialidades del ser humano y es una sociedad más justa y equitativa.

Para CARE la forma particular en que el enfoque de derechos se expresa en sus políticas institucionales, programas de intervención y prácticas a nivel institucional y personales, está expresado en seis principios programáticos:

- Promover la distribución equitativa del poder

- Trabajar con socios

- Asegurar la rendición de cuentas y promover la responsabilidad

- Abordar la discriminación

- Promover la resolución pacífica de conflictos

- Buscar resultados sostenibles

Todos estos principios se aplican y se han aplicado a la experiencia de trabajo con las empresas en relación al VIH SIDA, en particular han tenido un peso importante la promoción de la no discriminación, la responsabilidad social empresarial y el trabajo en asocio. Estos principios han estado articulados en torno al reconocimiento de derechos de los trabajadores y de las personas viviendo con VIH SIDA, entre ellos el derecho a la integridad, a trato no discriminatorio, respeto a su dignidad, confidencialidad y acceso a  una atención integral que incorpore esta perspectiva y respete estos derechos específicos.

  - Responsabilidad Social Empresarial

La responsabilidad social empresarial (RSE) o responsabilidad social corporativa (RSC) es una nueva cultura empresarial que tiene su origen en la preocupación sobre cómo la forma de producir los bienes y servicios está afectando negativamente a las personas, las sociedades y al planeta entero.  Una actividad productiva y económica que no preserva los recursos sociales y ambientales, que no respeta la cultura de la gente del entorno, que no cuida las condiciones en las que los trabajadores producen ni las condiciones en que éstos y sus familias viven, en suma una práctica empresarial no responsable con sus trabajadores y su entorno, no es sostenible.

Desde esta perspectiva, la RSE no se limita a la creación de fondos sociales para brindar asistencia y canalizar recursos a determinados grupos sociales vulnerables o a la realización de obras caritativa.  La RSE es parte central del rol que les compete a las empresas en la promoción del desarrollo y es una herramienta que les permite gestionar asuntos relevantes para el desarrollo de la compañía, como la relación con los clientes, proveedores, la comunidad, etc.

En relación al VIH SIDA, las empresas están directamente involucradas, al ser la población de trabajadores y personas en edad productiva las que presentan una mayor incidencia del VIH SIDA en relación a todos los grupos de edad.  Por esta razón las empresas tienen una responsabilidad particular en el tratamiento de esta realidad al interior de su organización y de esta manera contribuir a frenar la propagación de la epidemia en el país.  El VIH SIDA es un tema del cual las empresas tienen que hacerse cargo.

Como señalara el consultor internacional Hugo Vergara, en el marco del I Encuentro Nacional e Internacional sobre Empresas y VIH SIDA: “el VIH SIDA tiene que ver también  con la sostenibilibidad… todos los días se mueren los trabajadores (a causa de la epidemia), no es sólo solidaridad con algo que no me ocurre, eso ocurre en las empresas”.  Ello demanda abordar esta realidad a nivel de las políticas institucionales, como el mismo  Vergara señala: “el VIH SIDA debe formar parte no de un programa sino de la política de la empresa, independientemente de los resultados económicos de la compañía.”

Sección 3: El proceso desarrollado

El proceso que se describe en esta sección abarca el período comprendido entre julio del 2006 hasta abril del 2008. En el siguiente gráfico se muestran los principales hitos de este proceso:

Principales hitos del proceso

Intervención de CARE

Programa

Empresarial (PE)

* Desayunos Gerentes Grales.

*Talleres RRHH

*Talleres Equipos de Salud

Julio a dic 2006

Foros

Empresariales

Quito, Cuenca, Guayaquil

Nov-dic.2007

Comuni-dad de

Aprendi-zaje

Evaluación de efectos PE

Línea Base UNIVIDA

36 entrevistas

60 encuestas

Julio 2007

2006					   2007				               2008

I Encuentro Nacional e Internacional de RS en VIH SIDA

Abril 2008

PNUD

Escuela de Formación de Promotores

MTE

Guía Metodológica para responder al VIH SIDA en el lugar de trabajo

PNUD

Diagnóstico y Seminario  sobre VIH SIDA en el sector laboral

MTE

Acuerdo Ministerial 398

13 julio 2006

- Contexto e intervención de otros actores

Estos hitos y eventos centrales del proceso de intervención han contado con la participación activa y el aporte de asociaciones y gremios empresariales como la CORPEI y CERES, sindicatos, directivos y trabajadores de empresas y entidades públicas, autoridades y representantes del Ministerio de Trabajo y Empleo y del Ministerio de Salud Pública. Asimismo han contado con el auspicio de entidades de cooperación internacional como el Fondo Global, Unión Europea (UE), CARE UK, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ONUSIDA y la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI).

El marco programático en el que se inscriben estas intervenciones es el Plan Estratégico Multisectorial de VIH SIDA del Ecuador, liderado por el Ministerio de Salud Pública e integrando por todos los sectores de gobierno y por importantes actores del sector privado, como empresas y organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONG). En este sentido, este proceso aporta a la estrategia nacional de lucha contra el VIH SIDA en el Ecuador.

El objetivo de esta intervención es mejorar las prácticas relacionadas con el VIH SIDA en las empresas y el sector laboral, disminuyendo la discriminación y el estigma.

En lo que va del proceso, que no se considera cerrado, podemos distinguir tres fases:

- Primera fase: Implementación del Programa Empresarial en VIH SIDA

- Segunda fase: Aprendizajes sobre los resultados del Programa Empresarial

- Tercera fase: Sinergias y ampliación de alianzas y actores

Los hitos destacados en el gráfico corresponden a cada una de estas fases y son resultado de un conjunto de acciones que los han hecho posible.

  - Primera fase: Implementación del Programa Empresarial en VIH SIDA

En el año 2006 en el marco del Proyecto País en VIH SIDA, financiado por el Fondo Global e impulsado por el Mecanismo de Coordinación País (MCP), CARE impulsó el Programa Empresarial en VIH SIDA, como forma de impulsar el logro del objetivo 9 de dicho proyecto orientado a mejorar el conocimiento en VIH SIDA y disminuir el estigma y la discriminación relacionado con esta epidemia, en el sector privado.

Se partió de un diagnóstico que dio cuenta que en las empresas, en los niveles directivos, existía mucha desinformación, ideas erróneas e indiferencia frente al VIH SIDA, e incluso se realizaba la prueba del VIH SIDA como mecanismo para la contratación o, de resultar positiva, como causal de despido del trabajador, aunque no se revelara esto a la persona directamente involucrada, violándose así una serie de derechos. En general se desconocía el acuerdo  ministerial 398 del MTE, referida a VIH SIDA en el sector laboral.

Con el fin de atender a estos problemas, el Programa Empresarial de CARE desarrolló entre agosto a diciembre del 2006 un conjunto de acciones de sensibilización, capacitación y apoyo a personal directivo y funcionarios de empresas estratégicas del país para la realización de acciones de promoción y difusión en sus organizaciones.  En esta fase, la alianza y colaboración con la CORPEI y el Fondo Social de esta organización fue clave para asegurar una adecuada convocatoria y una respuesta positiva a la invitación de participar.  En este programa participaron 291 empresas de tres ciudades: Guayaquil, Quito y Cuenca.  En cada una de estas ciudades se realizaron tres modalidades de acción de acuerdo a tres niveles a los que se dirigieron:

    - Desayunos de trabajo, dirigidos a las gerencias generales, con fines de sensibilización e información sobre el VIH SIDA en el país y en el sector laboral. Además a este nivel se estableció el compromiso para la participación de las empresas en el programa sobre VIH SIDA.

    - Talleres de capacitación con los Gerentes de Recursos Humanos de las Empresas, sobre normas internacionales y nacionales referidas a VIH SIDA, políticas corporativas no discriminatorias y difusión de derechos.

    - Talleres de capacitación con personal de salud y de las áreas sociales de las empresas, en prevención y tratamiento sobre VIH SIDA, derechos de las PVVS y sobre mecanismos de referencia y contrarreferencia.

En cada caso se contó con el concurso de expositores y expositoras expertas en los temas tratados (normas legales, salud, políticas corporativas), y se distribuyó un conjunto de materiales a cada participante con información sobre el VIH SIDA y medidas preventivas posibles de implementarse al interior de las empresas. Estos materiales incluyeron afiches, trípticos y videos.

La realización de acciones en los tres niveles aseguró que en la mayoría de los casos existiera más de una persona sensibilizada e informada sobre el VIH SIDA.  La participación de los gerentes generales fue estratégica, cuando éstos se comprometieron se pudo asegurar la continuidad de acciones de prevención y la adopción de buenas prácticas en VIH SIDA al interior de las empresas.

El contacto con algunas de las empresas, las más interesadas, se mantuvo a través de la comunicación telefónica y de correo electrónico. En algunos casos se acompañó a los equipos de las empresas en la realización de actividades informativas y de prevención, en particular en acciones de promoción en el Día Internacional de Lucha contra el SIDA, 1° de diciembre. Estas actividades fueron registradas en un CD de modo que a la vez se produjo un material para mostrar las acciones de las empresas con fines de difusión.

Una limitación en esta fase fue no contar con suficientes recursos humanos y financieros para realizar un seguimiento más cercano a las empresas y a las personas que fueron capacitadas, para darles mayor apoyo y reforzar sus capacidades para la implementación de acciones de prevención en sus organizaciones. Aún así a través de los canales de contacto las empresas reportaban las acciones realizadas y sus avances.

La repercusión del programa fue bastante positiva, como se pudo verificar en la segunda fase de la intervención.

  - Segunda Fase: Aprendizajes sobre los resultados del Programa Empresarial

En la región de América Latina y en el país, son muy pocas las intervenciones que buscan involucrar a la empresa privada. La respuesta de las empresas y su participación en el Programa Empresarial en VIH SIDA fue tan positiva, que CARE consideró importante evaluar el impacto del programa e indagar en qué medida el modelo desarrollado resultaba un modelo efectivo y replicable para fortalecer  el aporte del sector privado a la lucha nacional contra la propagación de la epidemia.

Con este propósito y contando con el apoyo de CARE UK se formuló el proyecto de aprendizaje sobre la participación de las empresas en el Programa del Fondo Global sobre VIH/SIDA, con el objetivo de extraer aprendizajes de la experiencia e identificar los factores que han favorecido y que han limitado la participación de las empresas, y validar una estrategia para promover la participación sostenida del sector privado en torno a la problemática del VIH / SIDA.

El proceso de aprendizaje se planteó desde una perspectiva participativa de reflexión-acción y formó parte de la segunda y tercera fase del proceso de intervención.  El diseño del proceso de aprendizaje consideró tres momentos:

- Un primer momento de recojo y análisis de las percepciones de los participantes en el programa empresarial, a través de dos mecanismos: entrevistas en profundidad y encuesta.

- Un segundo momento  de compartir los hallazgos con directivos, funcionarios y trabajadores de empresas, con el fin de analizar y sacar conclusiones sobre los aprendizajes más importantes, a través de la realización de espacios de diálogo y propuestas denominados Foros Empresariales en VIH SIDA.

- Un tercer momento de intercambio de experiencias y difusión de buenas prácticas empresariales en VIH SIDA con el fin de identificar las estrategias más efectivas para fortalecer la participación del sector privado en la prevención y atención del VIH/SIDA.  Este tercer momento corresponde a la tercera fase de la intervención, por lo que será desarrollada en el siguiente punto.

3.2.1. Aprendizajes a partir del recojo de percepciones y prácticas de las empresas participantes

Entre julio y agosto del 2007 se visitó a un conjunto de empresas de Guayaquil, Quito y Cuenca que participaron en el programa empresarial. En base a la información recogida en 36 entrevistas en profundidad y 60 encuestas se pudo conocer la valoración positiva del programa y de la validez de abordar el tema del VIH SIDA en las empresas, por la mayoría de las personas consultadas (90%). Además se pudo conocer del impacto del mismo y de cambios promovidos al interior de las empresas como el hecho de que el 40% dejó de realizar la prueba como mecanismo para la contratación de personal; el 79% realizaron algún tipo de acción de prevención en VIH SIDA a nivel de toda la empresa; el 100% distribuyó el material entregado.

En términos de aprendizaje se pudo validar la metodología aplicada, de dirigirse a tres niveles y adecuar la modalidad y horarios a las características de los destinatarios y a su disponibilidad de tiempo; ratificar la relación directa entre compromiso del más alto nivel jerárquico con incorporación del tema en la empresa y la realización de acciones; la importancia de abordar la dimensión personal y no sólo laboral en el tratamiento del tema del VIH SIDA; el aporte del programa al esclarecimiento sobre el tema, en especial sobre  las formas de transmisión y los factores de riesgo, así como la disminución de mitos, temores y prejuicios; la necesidad de ampliar la información, dar continuidad y seguimiento al programa. También se pudo constatar la importancia del contexto cultural para una mayor apertura y disposición positiva de las empresas a abordar y actuar en materia de VIH SIDA, así en un contexto más conservador como el de Cuenca, la respuesta fue más débil, prevaleciendo en la mayoría de casos actitudes renuentes a reconocer los derechos de las personas viviendo con VIH SIDA y a asumir como uno de los factores para la propagación de la epidemia las prácticas discriminatorias y las relaciones de inequidad basadas en la jerarquía y el género.

3.2.2. Los Foros Empresariales como espacios para compartir y ampliar los aprendizajes

Con el fin de compartir los resultados del programa empresarial y los hallazgos recogidos en las entrevistas y encuestas, se realizaron, entre noviembre y diciembre del 2007, tres “Foros Empresariales de Responsabilidad Social en VIH SIDA” en cada una de las tres ciudades donde se ejecutó el programa: Quito, Guayaquil y Cuenca.  Después de culminado el programa empresarial, los participantes no habían tenido oportunidad de volver a reunirse, de modo que estos foros fueron una ocasión para apreciar en conjunto el panorama de avances en la participación y aporte de las empresas en la prevención y atención al VIH SIDA.

Los Foros fueron desarrollados en el marco del enfoque de responsabilidad social empresarial y el rol de las empresas en la lucha nacional contra el VIH SIDA, por lo que la agenda incluyó información sobre el avance de la epidemia en el Ecuador y la respuesta nacional desde la Estrategia Multisectorial de Lucha contra el VIH SIDA. También fueron un espacio de lanzamiento y presentación de la “Guía Metodológica para responder al VIH SIDA en el lugar de trabajo” del Ministerio de Trabajo y Empleo con la colaboración del Proyecto de Respuestas Multisectoriales al VIH SIDA, del PNUD, y auspicio de AECI.  Los foros también dieron espacio para informar sobre el proyecto de Escuela de Promotores del sector público y privado en VIH SIDA. Es decir, los foros fueron también espacios de confluencia de iniciativas y construcción de alianzas.

Pero el contenido más importante del foro estuvo orientado a ampliar la información sobre las acciones que estaban realizando (a la fecha de los foros) las empresas en VIH SIDA, reflexionar sobre los factores que facilitan y los que limitan el desarrollo de acciones en VIH SIDA y las sugerencias para fortalecer la participación de las empresas en la prevención de la epidemia.  La presentación de experiencias de las empresas que están liderando buenas prácticas, así como el análisis que realizaron los participantes a partir de sus propias experiencias y las recomendaciones que alcanzaron produjo un intercambio de aprendizajes entre las empresas presentes y también ampliaron los aprendizajes de CARE respecto a la intervención y las estrategias más adecuadas para fortalecer y ampliar la participación de las empresas en la lucha contra el VIH SIDA.

Entre los principales aprendizajes que derivaron de los foros estuvieron: la importancia de comprometer a los niveles directivos llegando a ellos desde personas de influencia; la efectividad de estrategias integrales que involucran a toda la cadena: trabajadores, familiares de trabajadores, clientes y proveedores; la creatividad y la diversidad de modalidades y metodologías a las que apelan las personas que lideran el proceso al interior de las empresas, de acuerdo a las condiciones y dinámicas particulares de sus organizaciones, incluyendo mecanismos como los procesos de inducción, los mensajes trasmitidos por sus medios de comunicación interna, el aprovechamiento de los horarios de refrigerio, las festividades y el uso de lenguaje sencillo

Igualmente fue una oportunidad para apreciar el efecto demostrativo y de estímulo que ejercen las experiencias positivas sobre las demás organizaciones. El aprendizaje entre pares, además de la demanda de acompañamiento, capacitación y asesoría técnica de organizaciones como CARE, tiene más relevancia que la consideración de recursos financieros o materiales; es decir, las empresas y  las personas de las empresas, si están realmente sensibilizadas y comprometidas con el tema, están dispuestas a invertir en la promoción, prevención y atención al VIH SIDA en sus empresas.

Por el claro liderazgo de un grupo de empresas como DOLE, Colgate, Pfizer, y la acción promotora de la CORPEI, se promovió la conformación de una comunidad de aprendizaje, para profundizar el análisis y pensar de manera conjunta el curso de acción a seguir para seguir fortaleciendo el proceso.

  - Tercera Fase: Sinergias y ampliación de alianzas y actores

El año 2008 en el que se sitúa la tercera fase del proceso, ha sido el momento de confluencia de las diversas intervenciones sobre VIH SIDA en el sector laboral.  Esta ha sido una fase caracterizada por la ampliación y consolidación de alianzas entre el sector público, el sector privado y la cooperación internacional para el desarrollo; ello  ha significado un gran despliegue de voluntades, capacidades y esfuerzos. El resultado es un gran conocimiento acumulado, una validación de las estrategias implementadas, un intercambio de aprendizajes entre actores nacionales e internacionales y un fortalecimiento de la participación y los aportes de las empresas en lucha nacional contra el VIH SIDA.

El esfuerzo central en esta fase ha sido la preparación, organización y realización del “Primer Encuentro Nacional e Internacional de Responsabilidad Social y VIH SIDA”,  que ha tenido lugar en el mes de abril del presente año en las ciudades de Guayaquil y Quito.  Este evento concebido como un espacio de intercambio de aprendizajes por iniciativa de CARE Ecuador, fue posible gracias al concurso y al trabajo conjunto de:

- Organismos de gobierno y organismos públicos: Ministerio de Trabajo y Empleo y la Unidad Técnica de Salud, el Ministerio de Salud Pública y el Programa Nacional de SIDA, el Concejo Nacional de Capacitación y Formación Profesional;

- Organismos no gubernamentales y agencias de cooperación internacional: CARE, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, (PNUD), Unión Europea (UE), AECI, ONUSIDA;

- Asociaciones, gremios empresariales y gremios de trabajadores: CORPEI, la Asociación Cristiana de Empresarios (ACE), la Asociación de Exportadores de Banano (AEBE), Cámara de Comercio de Quito; Consorcio Ecuatoriano de Responsabilidad Social (CERES), Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres, Confederación Nacional de Trabajadores Agroindustriales, Federación de Trabajadores Sociales del Ecuador.

- Organizaciones de sociedad civil: Coalición de Personas viviendo con VIH SIDA.

- Organizaciones Internacionales: Consejo Nacional Empresarial sobre SIDA (CONAES) de México.

En este vasto conjunto de organizaciones es importante distinguir un nivel superior de alianza y el trabajo de lo que podríamos denominar el núcleo central de la iniciativa conjunta formado por CARE Ecuador, PNUD y el MTE.

Los objetivos propuestos para estos encuentros fueron:

- Promover el intercambio de experiencias innovadoras en el sector laboral, relacionadas con políticas de prevención de VIH-SIDA, respeto a los derechos laborales de las personas viviendo con VIH SIDA, y la no discriminación en el lugar de trabajo.

- Generar compromisos con nuevos actores del sector privado y público para que se involucren en la implementación de políticas laborales no discriminatorias de VIH Sida.

- Reconocer a empresas y actores del sector público líderes en adoptar políticas y buenas prácticas en VIH SIDA.

La identificación, selección, reconocimiento y premiación de 10 empresas y 1 organización pública de salud del Ecuador por sus buenas prácticas en VIH SIDA y por la adopción de políticas corporativas para la prevención y atención de la epidemia es una muestra de cuánto se ha avanzado en esta materia y una mecanismo eficaz para  mostrar a otras organizaciones y al país que hoy las empresas son un actor indiscutible en la estrategia nacional de lucha contra el VIH SIDA y para alcanzar la meta de frenar la propagación de la epidemia al 2015.

Además de las organizaciones reconocidas, mediante el levantamiento de información realizado en los eventos se constató que otras 122 empresas, 43 de Guayaquil y 79 de Quito, que pudieron ser consultadas, también han adoptado políticas corporativas positivas y acciones regulares en VIH SIDA.

El intercambio de experiencias entre las organizaciones participantes desarrollado bajo la modalidad de feria dentro de los encuentros, generó una serie de vínculos, intercambio de materiales y concreción de futuros apoyos en capacitación y asesoría técnica de parte de las empresas con mayores avances y logros hacia otras de menor experiencia. También se avanzaron coordinaciones para posibles réplicas de la experiencia ecuatoriana en otros países.  El espacio también sirvió para un mayor acercamiento a la información sobre el rol y los servicios que ofrecen el MTE –cuyo stand fue el más concurrido- y el MSP.

También fueron invitadas a presentar sus experiencias de trabajo en VIH SIDA en el sector empresarial un grupo de organizaciones internacionales: CARE Centro América, con la experiencia del proyecto ALCOMBATSIDA  en Honduras y Nicaragua; CONAES de México; Radio Caracol de Colombia y CARE Perú.

La magnitud de los eventos y la importante cobertura en medios de prensa escrita, radial y televisiva, muestra la gran capacidad de convocatoria y el enorme interés y expectativa generado por esta iniciativa conjunta. Esto lleva a una nueva etapa en el proceso, con nuevos desafíos y con un nivel superior de alianzas y sinergias a ser producidas.

Sección 4: Análisis y conclusiones

En términos generales, la intervención de CARE Ecuador ha significado una importante contribución para promover, impulsar y lograr la participación del sector privado en la lucha nacional contra el VIH SIDA.  Esta experiencia marca un camino y una metodología posible de ser replicada y adaptada por otros actores para la promover la participación de empresas en VIH SIDA.

En el corto tiempo en el que se han desarrollado las acciones se ha verificado un proceso en constante ampliación y crecimiento;  un gran efecto demostrativo y de asimilación de la propuesta; la generación de cambios en las prácticas empresariales y cumplimiento de las normas relativas a la no discriminación en el lugar de trabajo; adopción de políticas corporativas no discriminatorias en VIH SIDA; incorporación de acciones regulares de difusión, promoción y prevención del VIH SIDA al interior de las empresas; incremento de conocimientos y reducción de mitos y prejuicios en relación al VIH SIDA; así como un gran potencial de réplica y extensión a otras empresas y regiones dentro y fuera del país.

A partir de esta afirmación general, podemos señalar como principales conclusiones del análisis de la experiencia las siguientes:

  - Ha sido acertada la decisión de convocar e involucrar en primer lugar a las grandes empresas, corporaciones y gremios empresariales como principales y primeros aliados al inicio del Programa Empresarial.

  - Se ha vinculado a las empresas con la realidad nacional del VIH SIDA, así como con las políticas y normas nacionales referidas a ésta. Antes de la intervención no se conocía el acuerdo ministerial 398 del MTE, ni el Plan Estratégico Multisectorial de Lucha contra el VIH SIDA. A la vez, se ha visibilizado al sector de la empresa privada como un actor estratégico en la lucha contra el VIH SIDA.

  - Abordar la temática y realidad del VIH SIDA desde los aspectos relativos al mundo laboral y empresarial –incidencia en población económicamente activa, impactos económicos, pérdida de capital humano- y desde el concepto de responsabilidad empresarial ha generado un mayor interés y apropiación del tema.

  - Haber diseñado modalidades y mensajes diferenciados para los distintos niveles gerenciales y operativos de las empresas ha sido eficaz para proporcionar información y herramientas de gestión y de acción acordes a la ubicación y rol de los diferentes actores: gerentes generales, gerentes de recursos humanos y personal médico y social.

  - Promover espacios de encuentro tiene un efecto de reforzamiento del interés y del compromiso de las empresas con el tema y las acciones en VIH SIDA. La combinación de información nueva, intercambio de experiencias y generación de reflexión, aprendizajes y propuestas, es valorado como útil por los participantes, le da continuidad al proceso y hace que cada momento sea superior al anterior.

  - La producción y difusión de material visual conteniendo testimonios personales y las acciones que están desarrollando las empresas constituye un documento valioso de respalda con evidencias lo que las empresas están comunicando en cuanto a sus avances en VIH SIDA. No es sólo discurso, es práctica.

  - La confluencia y asociación entre diversos actores, complementando intervenciones, sumando capacidades y recursos institucionales multiplica y hace más sostenibles los resultados. La estrategias del Programa Empresarial y de generación de espacios centralizados de seguimiento, aprendizaje y propuestas impulsado por CARE Ecuador, se ha visto muy bien complementado con el trabajo de difusión de la Guía Metodológica del MTE y la formación de promotores al interior de las empresas realizado desde la Escuela promovida por PNUD y que ha sido igualmente apoyada por CARE.

  - La coincidencia de sensibilidad y compromiso preexistente en el nivel directivo más alto de las empresas con acciones de promoción, capacitación y apoyo técnico como el proporcionado por CARE, generan un más alto grado de efectos e impactos positivos, como es el caso de Colgate, DOLE y otras empresas que están liderando la acción empresarial en VIH SIDA.

  - En otros casos la intervención de CARE ha sido el factor detonante para acercarse a la temática del VIH SIDA y asumir responsabilidad en su prevención.

  - Existe un claro interés en el sector privado por seguir participando en acciones de prevención y atención en VIH SIDA y una actitud de compromiso por invertir recursos institucionales para esta línea de acción.

Sección 5: Principales aprendizajes y recomendaciones

Una mirada a todo el proceso y a cada fase en particular, recogiendo las opiniones y percepciones de los principales actores involucrados, ha permitido extraer los siguientes aprendizajes relevantes y recomendaciones para la ampliación, mejora y réplica de la intervención de CARE Ecuador para promover y fortalecer la participación y los aportes de las empresas en la prevención y atención del VIH SIDA.

  - La relación entre VIH SIDA y empresas

| Aprendizajes | Recomendaciones |
| --- | --- |
| - Las empresas desconocen la incidencia de la epidemia del VIH SIDA dentro de la población laboral y no son conscientes de que el VIH SIDA está presente dentro de las empresas. Cuando las compañías, esto es, sus niveles directivos son conscientes de esta realidad, constatan la importancia de actuar a nivel corporativo, es decir, a nivel de sus políticas. | - Incluir el tema del VIH SIDA en la agenda de los eventos empresariales como parte de los temas relevantes para el presente y futuro de las empresas. Producir información concreta, directa y contundente sobre la incidencia del VIH SIDA en el mundo laboral y empresarial. - Producir y difundir información dirigida a las empresas sobre la relación entre empresa y VIH SIDA, sobre la incidencia de la epidemia en la población económicamente activa y los factores de riesgo. |
| Aprendizajes | Recomendaciones |
| - Las intervenciones en VIH SIDA no han involucrado al sector empresarial y no se ha considerado a este sector como un aliando en la lucha contra el VIH SIDA. El mensaje trasmitido por CARE, el PNUD y el MTE a las empresas es el de asumirlo como un aliado y valorar sus aportes como parte de la estrategia multisectorial nacional de lucha contra la epidemia. Sin embargo, esta no es una visión compartida por otros actores que siguen viendo a la empresa como una fuente de recursos financieros y la ubican como un blanco en la lucha por los derechos laborales y los derechos de las PVVS. Esta es la razón por la que no se estableció una conexión entre la participación de las empresas en el Programa Empresarial y el Mecanismo de Coordinación País. | - Promover y fortalecer la alianza entre los gremios empresariales y las organizaciones de los trabajadores, evidenciando los beneficios de la acción conjunta en la promoción de acciones de prevención: información, sensibilización y capacitación en VIH SIDA tanto a nivel gerencial como a nivel de trabajadores. - Difundir en todos los espacios de coordinación multisectorial las acciones y resultados de la intervención de las empresas en la lucha contra el VIH SIDA, contabilizando la inversión y el aporte que están dando para ello. |

  - Factores de éxito

| Aprendizajes | Recomendaciones |
| --- | --- |
| - Las alianzas entre actores de gobierno, organismos ejecutores no gubernamentales y agencias de cooperación amplía la cobertura, complementa estrategias y líneas de intervención, produce resultados integrales y mayor impacto. | - Promover espacios de coordinación entre los diversos sectores a nivel de planes estratégicos, buscando comprometer de manera más activa al Ministerio de Salud Pública en el marco de las metas del Plan Estratégico Multisectorial de Lucha contra el VIH SIDA. |
| Aprendizajes | Recomendaciones |
| - Involucrar al nivel directivo de las empresas garantiza la adopción de políticas corporativas y buenas prácticas en VIH SIDA. | - Mantener un espacio de coordinación con los niveles directivos de las empresas, convocados desde sus gremios, y diseñar con ellos las estrategias a impulsar. |
| - La información correcta con relación al VIH SIDA, a la naturaleza de la epidemia, a las formas de prevención, transmisión y cuidado, sobre los términos adecuados para referirse a esta condición y a las personas que la tienen, así como la importancia de la prueba voluntaria y la ampliación de la expectativa de vida de las PVVS que acceden a tratamiento antiretroviral y atención integral, desde una perspectiva de derechos, reduce los temores que están a la base de la discriminación y los prejuicios relativos al VIH SIDA. | - Seguir difundiendo a través de diversos medios y con mensajes sencillos basados en el enfoque de derechos, información sobre la naturaleza de la epidemia, formas de transmisión, formas de prevención y cuidado a nivel personal, familiar y en el ambiente laboral. - Construir mensajes de acuerdo a cada sector laboral incorporando elementos particulares de la naturaleza y condiciones de cada sector, por ejemplo, el trabajo en zonas de frontera, zonas rurales, etc. |
| - La producción de herramientas metodológicas sencillas, como los 4 pasos de la Guía Metodológica, combinada con capacitación a personal de las empresas en los diferentes niveles permite adoptar la atención al VIH SIDA como parte de las políticas corporativas y promueve el aprendizaje organizacional. | - Desarrollar una campaña nacional, en alianza con el MTE. el PNUD y otros organismos, de amplia difusión de la Guía Metodológica acompañada de asistencia técnica para la aplicación de los 4 pasos. - Elaborar materiales para una difusión masiva como videos, folletos con información resumida de los 4 pasos, etc. |

| Aprendizajes | Recomendaciones |
| --- | --- |
| - Generar espacios de intercambio entre empresas promueve la réplica de experiencias y adopción de buenas prácticas. | - Promover, con los gremios empresariales y las organizaciones laborales, redes de contacto permanente y espacios de intercambio para hacer seguimiento a los avances y fortalecer y recrear la aplicación de buenas prácticas. |
| - La difusión de buenas prácticas orienta y provee de ideas a otras empresas para aplicarlas en sus organizaciones. | - Sistematizar y difundir a través de diversos formatos: CD, libro, buenas prácticas en la prevención y atención del VIH SIDA en el sector laboral. |
| - La difusión de las normas vigentes y los principios en los que están basadas, en específico el acuerdo ministerial 398, del MTE. contribuye a la eliminación de las prácticas discriminatorias. | - Desarrollar una línea de apoyo institucional al MTE para mejorar la supervisión del cumplimiento del acuerdo ministerial 398. |
| - Las empresas con personal directivo sensibilizado están dispuestas a invertir recursos en acciones de prevención del VIH SIDA en sus organizaciones, lo que requieren es asesoría técnica y capacitación a su personal. | - Identificar y elaborar un directorio de recursos profesionales, técnicos y con experiencia en la temática de VIH SIDA, prevención, atención y derechos, difundir el directorio de recursos a las empresas, de modo de no sujetar la asistencia técnica a la disponibilidad de recursos humanos y financieros de CARE. CARE podría coordinar estos servicios y asegurar un enfoque y una metodología común. |
| - La participación de especialistas y expositores de alto nivel es muy valorado por los participantes como factor para obtener conocimientos. | - Mantener contacto y un directorio con especialistas en el tema de VIH SIDA y empresas, además de los temas vinculados. |
| Aprendizajes | Recomendaciones |
| - El uso de videos y de otras técnicas interactivas genera una mayor conexión con las experiencias. | - Mantener la línea de producción y distribución de videos con información y difusión de experiencias. - Incorporar las nuevas tecnologías de información y comunicación para transmitir información y mensajes efectivos. |

  - Factores limitantes

| Aprendizajes | Recomendaciones |
| --- | --- |
| - Un contexto cultural y social tradicional en su visión sobre el VIH SIDA, la sexualidad y las relaciones de género, como en el caso de Cuenca, es un factor limitante para la participación de las empresas en la prevención del VIH SIDA. | - Tener en cuenta los contextos culturales, sociales e institucionales, junto con los niveles de incidencia de la epidemia, para la selección de ámbitos de trabajo. |
| - Algunos directivos de empresas no tienen real interés ni disposición a implementar medidas o acciones positivas en sus empresas, aunque acepten enviar representantes a las actividades de información y capacitación en VIH SIDA. Estas personas capacitadas no cuentan luego con apoyo ni libertad de acción, generándose un alto nivel de frustración y a la vez de pérdida de inversión. | - Implementar mecanismos de verificación para efectos de seleccionar y convocar a las empresas que van a participar de un programa como el desarrollado para asegurar un amplio margen de respuesta. |
| Aprendizajes | Recomendaciones |
| - La falta de acompañamiento y seguimiento a las empresas en sus propios espacios ha limitado una mayor intervención y posibilidades de acción de personas capacitadas en el Programa Empresarial. | - Desarrollar una estrategia específica para el seguimiento que pueda agrupar a integrantes de un conjunto de empresas según características similares o según niveles de avance y recursos disponibles. - De no contar con recursos suficientes los equipos técnicos o instituciones promotores pueden aplicar también la recomendación 10.1. |
| - Los materiales producidos por algunas empresas, incluyendo algunas empresas con real voluntad de asumir prácticas positivas en VIH SIDA, revelan un lenguaje tradicional con respecto a las prácticas sexuales e incluso el uso de lenguaje discriminatorio hacia diversas orientaciones sexuales y personas viviendo con VIH SIDA. Esto confunde, desinforma y no contribuye a fomentar buenas prácticas a nivel personal al interior de la empresa. | - Orientar sobre el uso de lenguaje no discriminatorio y recomendar a las personas o equipos responsables de las acciones en VIH SIDA que hagan un control de calidad de los materiales que producen o encargan en sus organizaciones. |
| - Existe una distancia entre la sensibilización y toma de conciencia de hacerse la prueba voluntaria de VIH SIDA y la decisión de hacérsela. Persisten temores sobre los resultados y los efectos de obtener un diagnóstico positivo y aún no es muy activa la promoción de la prueba voluntaria. | - Desarrollar una estrategia específica para promover la prueba voluntaria, difundiendo información sobre su importancia, en qué consiste y orientando a la empresa para que asegure confidencialidad y estabilidad laboral en caso de un diagnóstico con resultado positivo. |
| Aprendizajes | Recomendaciones |
| - El Ministerio de Salud Pública, a pesar del rol de liderazgo que le compete en materia de políticas y la estrategia de lucha contra el VIH SIDA no asume un rol más activo en el ámbito laboral y la promoción de sinergias con el Ministerio de Trabajo y Empleo. | - Proponer una acción más afirmativa desde el lado de los organismos internacionales de desarrollo para fortalecer la labor institucional del MSP y la real multisectorialidad de la estrategia de lucha contra el VIH SIDA. - Proponer recomendaciones para fortalecer el rol del MSP en la lucha contra el VIH SIDA en todos los ámbitos, incluyendo el ámbito laboral. |

  - Elementos a tener en cuenta para la réplica del proceso

| Aprendizajes | Recomendaciones |
| --- | --- |
| - Un importante factor de éxito es la coordinación y alianzas entre sectores de gobierno, organismos no gubernamentales de desarrollo, gremios empresariales, organizaciones de trabajadores y agencias de cooperación internacional (aprendizaje 3). | - Replicar el modelo de alianzas y sinergias entre actores, dependiendo de cada contexto nacional o local, desde el inicio de la intervención. - Apoyar las alianzas al interior del mismo sector empresarial, promoviendo la transferencia de experiencias de las empresas líderes hacia otras que demandan orientación en VIH SIDA. |
| - El trabajo en VIH SIDA requiere abordar diversos temas y marcos conceptuales: enfoque de derechos, sexualidad, responsabilidad social empresarial, derechos laborales, derechos de las PVVS, valores, principios. | - Desarrollar un marco conceptual y herramientas metodológicas que faciliten el tratamiento del VIH SIDA desde estos diferentes enfoques, perspectivas y temas, ubicando como ejes articuladores: enfoque de derechos y responsabilidad social empresarial. - Elaborar módulos para orientar intervenciones en VIH SIDA en el sector laboral y empresarial conteniendo las lecciones aprendidas y las mejores prácticas empresariales y cómo promoverlas. |
| Aprendizajes | Recomendaciones |
| - Se producen avances más rápidos y sostenibles cuando se involucra a todos los niveles de la empresa. Cada nivel requiere un tipo de información y capacitación acorde a su ubicación y función dentro de la empresa. | - Diseñar estrategias de intervención que involucren y comprometan a todos los niveles: directorio, gerencia, personal de recursos humanos, personal médico y de asistencia social, trabajadores obreros y empleados, personal administrativo. |
| - Las empresas que tienen un marco estratégico: visión, misión y valores enfocados en responsabilidad social empresarial tienen mejores condiciones para adoptar políticas corporativas no discriminatorias en VIH SIDA. | - Promover y difundir los nuevos enfoques de responsabilidad social empresarial, estándares de calidad y la relación con el VIH SIDA, a través de los gremios y corporaciones empresariales, tanto a través de eventos como de material de difusión. |
| - Algunas empresas han mostrado una comprensión del real sentido de la responsabilidad social empresarial en materia de VIH SIDA, incorporando criterios que aplican a todos sus interlocutores: proveedores, clientes, personal de la empresa, familiares. | - Tomar el modelo de estas organizaciones para diseñar y difundir diversos modelos de intervención con ámbitos, actores, modalidades de acción, material adecuado a cada destinatario, etc. |
| - Recoger la percepción de los actores involucrados durante el proceso ayuda a mejorar las estrategias de intervención. | - Incluir en el proceso momentos de recojo de información y de reflexión con todos los actores directamente involucrados, en especial con las y los destinatarios finales de las acciones de prevención y atención en VIH SIDA. |

El Programa Empresarial se enmarca en el objetivo 9 del Proyecto Nacional, que busca: “Incorporar la problemática del VIH/SIDA en la agenda pública”.

Las 10 empresas reconocidas fueron: ADC&HAS, Colgate, Dole, Franz Viegener, Industrias Ales, Jardines de Cayambe, Pfizer, Roche, Seafman y Weatherford; además del Hospital Carlos Marín del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Entre las empresas que han ofrecido asesoría técnica están Industrias Ale, DOLE y Seafman; mientras que la Coalición de Personas Viviendo con VIH SIDA ha contraído compromisos para apoyar con capacitación.  Pfizer distribuyó su documento de política corporativa en VIH SIDA.

Participaron en total en los dos eventos, 605 personas, 287 personas en Guayaquil, la mayoría de empresas (107), organizaciones del sector público (48), ONG (61), medios de comunicación (25) y PVVS (11). y 318 en Quito, entre participantes de empresas (159), del sector público (35), ONG (64) y medios de comunicación (10).